## Plan de trabajo 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2024
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR (INESDYC) |  |  |  | Cantidad de Servidores: |  |  | Teléfonos:
Titular de la institución: JOSE RAFAEL ESPAILLAT |  |  |  | Sector Gubernamental: |  |  | Página Web:
Objetivo General:
Actividad no. | Actividad | PARA LLENADO DE LA CIGN
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG. | Realizar charlas, se difundirá la campaña a través de redes sociales, correos eléctronicos internos y murales. | -Fotografias -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año |  | Todo el personal del INESDYC
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Difundir la campaña a travé de las redes sociales, correos electronicos internos y murales. | -Fotografias -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña | -Campaña desarrollada -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año |  | Todo el personal del INESDYC
3 | *Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad 2023* | 1.Capacitación constante a los colaboradores 2. Instalación de buzones 3. Elaboración del POA de la Comisión | -Fotografias -Circular promocionando la campaña -Correos electronicos -Lista de participantes -Buzones | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año |  | Todo el personal del INESDYC
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes. | [6 empty] | T1/T2
5 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Realizar actividad de socialización del compromiso etico firmado por la maxima autoridad | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de compromisos éticos firmados. | CIGCN | 1er Trimestre |  | Todo el personal del INESDYC
6 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Realizar auditoria conforme al debido proceso | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | CIGCN | 1er Trimestre
7 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. . | Generar matriz sustentada en la declaración jurada de bienes | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada | CIGCN | 1er Trimestre
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública. | [6 empty] | Todo el año
8 | Taller sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. | Coordinar con la DIGEIG Taller para la CIGCN y CT | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er, 2do y 3er Trimestre |  | 9
9 | Taller sobre Identificación de riesgos de corrupción. | Coordinar con la DIGEIG Taller para la CIGCN y CT | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er, 2do y 3er Trimestre |  | 9
10 | Taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. | Coordinar con la DIGEIG Taller para la CIGCN y CT | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er, 2do y 3er Trimestre |  | 9
11 | Taller sobre tratamiento de riesgos de corrupción. | Coordinar con la DIGEIG Taller para la CIGCN y CT | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er, 2do y 3er Trimestre |  | 9
12 | Taller sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción. | Coordinar con la DIGEIG Taller para la CIGCN y CT | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er, 2do y 3er Trimestre |  | 9
13 | Implementación del modelo de gestión de riesgos de corrupción. | Elaborar Matriz donde se contemple un modelo de gestión de riesgos | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN y El Depto.de Planificación | 1er, 2do y 3er Trimestre
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
14 | Taller para la construcción del Código de Integridad y Conducta. | Coordinar con la DIGEIG Taller para la CIGCN y CT | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er, 2do y 3er Trimestre |  | 9
15 | Ciclo de consulta y socialización para la implementación de las Directrices de Conflictos de integridad, | Coordinar con la DIGEIG Taller para la CIGCN y CT | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er, 2do y 3er Trimestre |  | 9
16 | Implementación de la Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. | Socializar politica institucional de Integridad y anticorrupción | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er, 2do y 3er Trimestre
Producto 5- Plan de comunicación y capacitación. |  | Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones coordinadas en el marco del sistema de integridad, que permitan a los servidores públicos adquirir competencias y destrezas basadas en principios éticos y valores de integridad
17 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Participar en inducción al Personal de Nuevo Ingreso sobre etica | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Rec.Hum | Todo el año |  | Nuevo personal del INESDYC
18 | Actividades de desarrollo y capacidades sobre integridad | Realizar campaña por redes sociales y correos electronicos | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año |  | Todo el personal del INESDYC
19 | Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las “Políticas de Integridad” dirigidas a las partes interesadas, entre otras medidas". | Realizar campaña por redes sociales y correos electronicos | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año |  | Todo el personal del INESDYC
20 | Crear programa interno de formacion para la integridad. | Realizar campaña por redes sociales y correos electronicos | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año |  | Todo el personal del INESDYC

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica